## Scrum Board Tablero
HU | Subtarea | Responsable | Dependencia | Riesgo | To Do | In Progress | Review | Done | Criterios de Aceptación
HU01 | Mostrar lista de proyectos | Alexis Gonzalez | Backend de proyectos listo | API no responde | X | x | x | x | Lista visible y funcional
HU01 | Integrar estados ToDo/InProgress/Done | Edison Pardo | HU01: lista de proyectos | Estados no cambian correctamente |  |  |  | X | Cambios reflejados en UI
HU01 | Filtrado por prioridad y fecha | Edison Pardo | HU01: lista de proyectos | Filtros inconsistentes |  |  |  | X | Filtros aplican correctamente
HU01 | Conexión con backend | Renato Chicahual | Backend de proyectos listo | Endpoint falla |  |  |  | X | Datos correctos desde backend
HU01 | Documentación del módulo de proyectos | Diego Acevedo | HU01 completado | Falta documentación |  |  |  | X | Documentación clara y completa
HU02 | Crear tarea nueva | Edison Pardo | HU01: panel funcional | Validación incompleta |  |  |  | X | Se puede crear tarea correctamente
HU02 | Asignar responsable | Edison Pardo | HU02: creación de tarea | Responsable incorrecto |  |  |  | X | Asignación correcta en DB
HU02 | Cambiar estado de la tarea | Edison Pardo | HU02: creación de tarea | Estado no se actualiza |  |  |  | X | Cambios de estado reflejados en UI y DB
HU02 | Validaciones de campos | Alexis Gonzalez | HU02: creación de tarea | Campos permitidos incorrectos |  |  |  | X | Formulario con validación correcta
HU02 | Feedback visual | Alexis Gonzalez | HU02: creación de tarea | Mensajes confusos |  |  |  | X | Mensajes claros al usuario
HU02 | Documentación del módulo de tareas | Diego Acevedo | HU02 completado | Falta documentación |  |  |  | X | Documentación completa de funciones
HU02 | Pruebas de integración frontend-backend | Renato Chicahual - Alexis Gonzales- Diego Acevedo- Edison Pardo | HU02 completado | Errores de integración |  | X |  |  | Todas las funcionalidades conectadas funcionan
HU03 | Crear roles (Admin, Usuario) | Alexis Gonzalez | Backend de usuarios listo | Roles incorrectos |  |  |  | X | Roles correctamente creados
HU03 | Asignar permisos | Alexis Gonzalez | HU03: crear roles | Accesos incorrectos |  |  |  | X | Permisos aplicados correctamente
HU03 | Mostrar roles en panel | Alexis Gonzalez | HU03: asignar permisos | UI no refleja roles |  |  |  | X | Panel actualizado con roles
HU03 | Restricciones según rol |  | HU03: mostrar roles | Usuarios acceden sin permiso | X |  |  |  | Acceso restringido según rol
HU03 | Documentación módulo roles y permisos | Diego Acevedo | HU03 completado | Falta documentación |  |  |  | X | Documentación completa
HU03 | Pruebas unitarias roles y permisos | Diego Acevedo | HU03 completado | Errores no detectados | X |  |  |  | Todas las pruebas unitarias pasan
HU03 | Pruebas de integración de permisos | Diego Acevedo | HU03 completado | Integración falla | X |  |  |  | Permisos aplicados correctamente en UI y backend
HU04 | Formulario datos personales | Alexis Gonzalez | HU03: roles definidos | Datos no guardados |  |  |  | X | Datos guardados correctamente en DB
HU04 | Cambiar contraseña | Alexis Gonzalez | HU04: formulario datos | Cambios no reflejados |  |  |  | X | Contraseña actualizada correctamente
HU04 | Validación de campos | Alexis Gonzalez | HU04: formulario datos | Errores no detectados |  |  |  | X | Validaciones correctas
HU04 | Mensajes de error | Edison Pardo-Alexis Gonzalez-Diego Ríos | HU04: validaciones | Mensajes confusos |  | X |  |  | Mensajes claros y consistentes
HU04 | Pruebas unitarias módulo perfil | Diego Acevedo | HU04 completado | Errores no detectados | X |  |  |  | Todas las pruebas unitarias pasan
HU05 | Test endpoints API | Diego Acevedo | HU01-HU04 completadas | Endpoint falla |  | X |  |  | Endpoints responden correctamente
HU05 | Test login y permisos | Diego Acevedo | HU01-HU04 completadas | Usuarios sin acceso |  | X |  |  | Usuarios con roles correctos
HU05 | Validación flujo completo | Diego Acevedo | HU01-HU04 completadas | Flujo interrumpido |  | X |  |  | Todas las HU funcionan en conjunto
HU05 | Logs de errores | Diego Acevedo | HU01-HU04 completadas | Errores no registrados |  | X |  |  | Registro de errores completo
HU05 | Documentación final API | Diego Acevedo | HU05 completado | Falta documentación |  | X |  |  | Documentación clara de endpoints
HU05 | Pruebas finales de integración | Diego Acevedo | HU05 completado | Errores de integración |  | X |  |  | Todas las funcionalidades integradas funcionan
HU06 | Intregacion de datos visuales (Dashboard) | Diego Acevedo-Alexis Gonzalez | HU06 incompleto | Reconoce la mayoria de los datos |  | X |  |  | Todos los datos visibles son utiles para el desarrollo