## Hoja 1
Campo | Detalle
Propósito | Validar los avances del Sprint y recibir retroalimentación.
Participantes | Diego , Alexis, Edison, Renato
Actividades realizadas | Implementación de módulos clave: login, perfil, proyectos, tareas (parcial), integración backend-frontend, documentación
Resultados clave | Módulos base aprobados, ajustes visuales pendientes, endpoints documentados
Dificultades | Ajuste de controladores, configuración OAuth2, sincronización de dependencias
Facilitadores | Tecnologías consolidadas, trabajo Scrum, coordinación continua, control de versiones en GitHub
Próximos pasos | Finalizar interfaz de tareas, documentar APIs, preparar Product Backlog siguiente Sprint