## Hoja 1
ID | Fecha Identificación | Obstáculo / Problema | Descripción Detallada | Tipo de Obstáculo | Impacto (Alto / Medio / Bajo) | Severidad (Crítico / Moderado / Leve) | Estado (Pendiente / En Progreso / Resuelto / Bloqueado) | Responsable | Fecha de Resolución | Prioridad (Alta / Media / Baja) | Acción / Solución | Dependencias / Afecta a | Comentarios / Notas
1 |  | Error integración frontend-backend | Las API endpoints no devuelven datos correctos en el módulo de proyectos | Técnico | Alto | Crítico | Resuelto | Renato Chicahual- Alexis Gonzalez | 2025-10-09 | Alta | Revisar endpoints, corregir rutas y probar nuevamente | Afecta al módulo de visualización de proyectos | Revisar logs del servidor y probar endpoints locales
2 |  | Configuración OAuth2 falla | Login con Google no autentica usuarios nuevos | Técnico | Medio | Moderado | Resuelto | Alexis Gonzalez | 2025-09-22 | Media | Ajustar credenciales y probar flujo completo | Afecta a módulo de autenticación | Documentar configuración final
3 |  | Retraso diseño de interfaz | Mockups entregados incompletos para validación con cliente | Organizativo | Bajo | Leve | En Progreso | Edison Pardo | -- | Baja | Coordinar reunión de revisión con diseñador | Afecta al módulo de tareas | Asegurar aprobación de cliente antes de continuar desarrollo
4 |  | Conflicto de dependencias Angular | Versiones de librerías diferentes generan errores en build | Técnico | Alto | Crítico | Resuelto | Alexis Gonzalez | 2025-10-23 | Alta | Estandarizar versiones de Angular y TypeScript | Afecta a todo el frontend | Revisar package.json y lock files
5 |  | Retraso en revisión de QA | Los casos de prueba no se ejecutaron a tiempo | Procesos | Medio | Moderado | Resuelto | Diego Acevedo | 2025-10-20 | Media | Reagendar pruebas y asignar QA adicional | Afecta al módulo de tareas y roles | Priorizar pruebas de funcionalidades críticas