## Hoja 1
Categoría |  | Detalle
Lo que funcionó bien | Comunicación constante dentro del equipo | Mantener comunicación documentada para evitar malentendidos
Lo que funcionó bien | Organización clara de módulos por miembro | Seguir asignando responsabilidades claras y trabajar de forma independiente
Lo que funcionó bien | Uso de Scrum con entregas parciales | Continuar aplicando entregas incrementales y revisiones periódicas
Lo que funcionó bien | Herramientas (GitHub y Postman) | Mantener trazabilidad y registro de cambios en repositorio y pruebas
Lo que funcionó bien | Coordinación mediante reuniones y WhatsApp | Seguir usando canales de comunicación eficientes para actualizaciones instantáneas
Dificultades / Problemas | Integración de módulos incompletos (tareas) | Probar módulos de forma independiente antes de integrarlos
Dificultades / Problemas | Ajustes de controladores backend y sincronización Node.js-Angular | Mejorar planificación de pruebas y dependencias
Dificultades / Problemas | Configuración de Google OAuth2 complicada | Documentar configuraciones críticas y asignar tiempo extra en Sprints futuros
Lecciones aprendidas | Comunicación constante acelera resolución de problemas | Mantener registro de decisiones y cambios
Lecciones aprendidas | Pruebas independientes reducen conflictos | Implementar pruebas unitarias frecuentes
Lecciones aprendidas | Flexibilidad en planificación permite ajustes ante dificultades técnicas | Revisar prioridades antes de cada Sprint
Acciones / Mejoras | Finalizar módulo de tareas e interfaces | Completar integración con backend y base de datos
Acciones / Mejoras | Optimizar pruebas de integración y documentación en Postman | Generar checklist de pruebas y endpoints
Acciones / Mejoras | Mantener documentación actualizada (endpoints, BD, módulos) | Revisar repositorio y actualizar manuales internos
Acciones / Mejoras | Priorización de funcionalidades críticas | Reestructurar plan de trabajo según MVP
Acciones / Mejoras | Comunicación continua | Mantener reuniones y notificaciones instantáneas para cambios