## Hoja 1
HU | Subtarea | Responsable | Dependencia | Riesgo | Criterios de Aceptación
HU01 | Mostrar lista de proyectos | Alexis Gonzalez | Backend de proyectos listo | API no responde | Lista visible y funcional
HU01 | Integrar estados ToDo/InProgress/Done | Edison Pardo | HU01: lista de proyectos | Estados no cambian correctamente | Cambios reflejados en UI
HU01 | Filtrado por prioridad y fecha | Edison Pardo | HU01: lista de proyectos | Filtros inconsistentes | Filtros aplican correctamente
HU01 | Conexión con backend | Renato Chicahual | Backend de proyectos listo | Endpoint falla | Datos correctos desde backend
HU02 | Crear tarea nueva | Edison Pardo | HU01: panel funcional | Validación incompleta | Se puede crear tarea correctamente
HU02 | Asignar responsable | Edison Pardo | HU02: creación de tarea | Responsable incorrecto | Asignación correcta en base de datos
HU02 | Cambiar estado de la tarea | Edison Pardo | HU02: creación de tarea | Estado no se actualiza | Cambios de estado reflejados en UI y DB
HU02 | Validaciones de campos | Alexis Gonzalez-Edison Pardo | HU02: creación de tarea | Campos permitidos incorrectos | Formulario con validación correcta
HU02 | Feedback visual | Edison Pardo | HU02: creación de tarea | Mensajes confusos | Mensajes claros al usuario
HU03 | Crear roles (Admin, Usuario) | Alexis Gonzalez | Backend de usuarios listo | Roles incorrectos | Roles correctamente creados
HU03 | Asignar permisos | Alexis Gonzalez | HU03: crear roles | Accesos incorrectos | Permisos aplicados correctamente
HU03 | Mostrar roles en panel | Alexis Gonzalez | HU03: asignar permisos | UI no refleja roles | Panel actualizado con roles
HU03 | Restricciones según rol |  | HU03: mostrar roles | Usuarios acceden sin permiso | Acceso restringido según rol
HU04 | Formulario datos personales | Alexis Gonzalez | HU03: roles definidos | Datos no guardados | Datos guardados correctamente en DB
HU04 | Cambiar contraseña | Alexis Gonzalez | HU04: formulario datos | Cambios no reflejados | Contraseña actualizada correctamente
HU04 | Validación de campos | Alexis Gonzalez-Edison Pardo | HU04: formulario datos | Errores no detectados | Validaciones correctas
HU04 | Mensajes de error | Alexis Gonzalez-Edison Pardo-Diego Acevedo | HU04: validaciones | Mensajes confusos | Mensajes claros y consistentes
HU05 | Test endpoints API | Diego Acevedo | HU01-HU04 completadas | Endpoint falla | Endpoints responden correctamente
HU05 | Test login y permisos | Diego Acevedo | HU01-HU04 completadas | Usuarios sin acceso | Usuarios con roles correctos
HU05 | Validación flujo completo | Diego Acevedo | HU01-HU04 completadas | Flujo interrumpido | Todas las HU funcionan en conjunto
HU05 | Logs de errores | Diego Acevedo | HU01-HU04 completadas | Errores no registrados | Registro de errores completo